附件

2014年南通市“菜篮子”工程建设主要工作目标任务分解表

| 重点 工作 | 序号 | 目 标 任 务 | 责任 部门 | 责任主体和 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）切实加强生产基地建设 | 1 | 全市推进10个万亩永久性蔬菜生产基地建设，其中市区5个。2014年市区新建2.8万亩（通州区建成2万亩、港闸区建成0.4万亩、滨海园区建成0.4万亩）。 | 市农委 市农发局 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会；市财政局 |
|  | 2 | 全市全年蔬菜播种面积300万亩以上。适度增加露天叶菜类种植面积。 |  |  |
|  | 3 | 新增千亩以上的渔业基地3个、高效渔业面积10万亩。做好到期无公害三品基地的换证工作。 | 市海洋与渔业局 |  |
| （二）切实加强流通体系建设 | 4 | 推进南通农副产品物流中心建设运营。（1）市场交易总额突破50亿元，营业收入突破6000万元，城市配送额达到1000万元。（2）粮油综合配送楼2014年9月底完成土建；展销楼、综合服务楼年底前完成3层建设；冷库按节点计划推进；11万变电所年底前完成。（3）在市区开设通农物流直营（直供）店20家，便民利民，平抑菜价。（4）加大卖家和买家的双向招商力度，增加入驻经营户和采购客户的数量，增加经营品种门类，扩大交易规模。（5）大力推广电子结算系统，在水果区实现“电子一卡通”结算的基础上，逐步推广蔬菜、水产、干货交易区电子秤的使用。强化配送中心建设，不断提升电子商务配送水平，提高配送比重，扩大网上销售量。 | 市交通局 市供销社 | 市商务局、发改委、财政、规划、建设、环保局等部门 |
|  | 5 | 市区新开工建设5家菜市场（崇川区3家、港闸区1家、开发区1家）。 | 市商务局 | 崇川、港闸区政府、开发区管委会；市财政、规划、建设、环保、工商、城管局等部门 |
|  | 6 | 推进农贸市场（城市菜市场）长效管理，确保市场内环境整洁美观，秩序良好。 | 市工商局 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会；市城管、规划局，消防支队 |
|  | 7 | 推进平价商店长效管理。（1）引导平价商店加强与农产品生产基地合作，增加平价产品数量。（2）加大督查、复验力度，实行动态管理。（3）完善考核奖励补贴机制，积极运用价格调节基金扶持平价商店发展。 | 市物价局 | 市商务局、农委、供销社、财政局、工商局等部门 |
|  | 8 | 推进市区现代化生猪定点屠宰场建设。加大项目推进力度，进行挂牌、招商、项目设计、建设施工。 | 市商务局 市农委 | 港闸、通州区政府； 市发改委、国土、规划、建设、环保局等部门 |
| （三）切实加强安全体系建设 | 9 | 生产质量安全方面：（1）市农委负责抓好农产品生产环节的质量安全工作，加强畜禽生产防疫、检疫和屠宰管理。（2）市海洋与渔业局负责抓好渔业防疫、检疫和水产品的质量安全工作。（3）市质监局负责抓好豆制品生产环节的质量安全监管工作。 | 市农委 市海洋与渔业局 南通质监局 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会 |
|  | 10 | 流通管理安全方面：（1）市食安办、农委、工商局等部门根据各自职责，切实加强对农批市场、菜市场、商场超市的农产品质量安全业务指导和监督管理。加强食品安全动态监测，确保食品检测合格率超过95％。（2）市商务局负责推进市区肉菜流通追溯系统建设，逐步扩大覆盖范围，不断提高运营质量。（3）市城管局牵头、各县（市）、区政府负责本辖区内的马路市场整治工作，整顿和规范“菜篮子”市场秩序。 | 市食安办 市工商局 市商务局 市城管局 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会； 市农委、海洋与渔业局、财政局等部门 |
| （四）切实加强信息体系建设 | 11 | 在南通农副产品物流中心建立“菜篮子”产销信息公共服务平台，定期收集发布“菜篮子”产品生产、供求、质量、价格等信息。 | 市交通局 市供销社 | 市商务局、农委、财政局 |
|  | 12 | 健全价格监测网络及信息发布体系。（1）依托民生价格信息采集系统，拓展价格监测信息发布渠道，多途经向社会发布价格信息。（2）在市区主要菜市场设置电子显示屏，各经营户实行挂牌明码标价。 | 市物价局 市商务局 | 市农委、商务、供销、交通、工商、财政局等部门 |
|  | 13 | 加强市场监测预警。（1）充分利用各级市场、物价监测网络系统，加强对主要“菜篮子”产品品种产量、价格、销售等情况的监测、分析。定期比对苏锡常等地价格，分析价差原因，提出应对措施，力争我市菜价与居民收入、生活水平相适应。（2）加强市场巡查，及时掌握节假日等重要时段的市场供应和价格情况，建立和完善市场异常波动监测预警系统，及早发现倾向性、苗头性问题，提出预警建议。 | 市物价局 市商务局 | 市农委 |
| （五）切实加强管理体系建设 | 14 | 加强组织领导。继续认真落实“菜篮子”行政首长负责制。主要行政领导对本辖区的“菜篮子”负总责，市县联动与分级负责相结合，各司其职，齐抓共管。 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会 | 市商务局 |
|  | 15 | 完善管理网络。适时调整充实“菜篮子”领导小组成员和办公室工作人员，进一步明确各成员单位工作职责和任务，切实加强对“菜篮子”工作的规划指导和组织协调。 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会 | 市“菜篮子”办公室 |
|  | 16 | 加强绩效考核。按照属地管理原则，建立健全“菜篮子”考核机制，将“菜篮子”工程中的基地建设、产品质量安全监管体系建设等工作任务纳入全市年度目标责任制和新农村建设考核，分解任务，明确责任，真正形成抓好“菜篮子”工程建设的合力。 | 市“菜篮子”工程建设协调领导小组办公室 | 各县（市）区政府、市开发区管委会、南通滨海园区管委会 |